## Plan
N° | Actividad | Responsable | Estatus
1 | Definir como resumir variables categóricas al agrupar por USER_ID, anio, mes. | Todo(a)s | 1 Pendiente
2 | Crear tabla de observaciones. |  | 2 En Proceso
3 | Generar gráficos de dispersión ("scatterplots") de cada una de las variables, para el análisis exploratorio. |  | 1 Pendiente
4 | Generar variables de tiempo faltantes: día, hora, e incorporar sus derivaciones en la tabla de observaciones. | Jerome | 2 En Proceso
5 | Realizar análisis exploratorio con variables de tiempo. | Jerome | 1 Pendiente
6 | Determinar el intervalo óptimo, i, entre el mes de las variables predictivas y el de la conversión. |  | 1 Pendiente
7 | Realizar la selección de variables e intervalos. |  | 1 Pendiente
8 | Separar datos en conjuntos de entrenamiento y verificación. |  | 1 Pendiente
9 | Probar diversos algoritmos: logit, árboles de decisión, random forests, redes neuronales. |  | 1 Pendiente
10 | Evaluar resultados. | Todo(a)s | 1 Pendiente